T.C

SERHAT KALKINMA AJANSI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

TEKNİK ŞARTNAME

Sözleşme Numarası	: TRA2/16/TD/0036

Faaliyet Başlığı	: İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMA KAPASİTESİNİN TESPİT EDİLMESİ PROJESİ

Yararlanıcı                : Kars Belediyesi

Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla; hizmeti sunacak eğitici/danışmanlarda ve firmalarda aşağıda belirtilen kriterler aranmaktadır. Hizmet birden fazla kişi tarafından sunulabilir. İç kontrol sisteminin Kars Belediyesinde etkin bir şekilde kurulmasına ve uygulanmasına yönelik mevcut durum analizleri, teşkilat yapısı ve iç kontrol model önerisi, eğitim modülleri ve yeni eylem planı hazırlıklarını kapsayacak şekilde bir teknik destek talep edilmektedir. Ajans sunulan teklifleri değerlendirirken aşağıda belirtilen kriterleri esas alır ve tüm kriterleri karşılayan istekliler arasından fiyat bakımından en uygun teklifi veren istekliden hizmeti satın alır. Danışmanlık hizmeti Kars Belediyesi tarafından belirlenen yerde/yerlerde yapılacaktır.

- Danışmanlık Hizmeti (30 gün / 300 saat):

1.Hazırlık Aşaması: Hazırlık programı ve proje yönetim yapılarının oluşturulması,

2.Mevcut Durum Analizi: Mevcut durumun tespitine yönelik üst yönetim ve ara kademe yöneticilerle mülakat çalışmaları yapılması, iç kontrole ilişkin bir algı anketi düzenlenmesi ve sonuçların raporlanması,

3.Eğitim Modülleri Tasarlanması: Nitelikleri ve sorumlulukları itibariyle hedef kitlenin farklı kategoriler itibariyle sınıflandırılması ve her bir hedef gruba yönelik farklı eğitim modülleri tasarlanması,

4.Eylem Planı Hazırlıkları: Kars Belediyesi özelinde bir İç Kontrol Sistem Önerisi geliştirilmesi ve önerilerin raporlanarak takvimlendirilmesi, Kars Belediyesi 2017-2018 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması,

5.Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri: Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için klasik eğitim yöntemlerinin dışında atölye çalışmaları ve yuvarlak masa toplantıları şeklinde interaktif katılımcı metotlar uygulanması,

6.Pilot Birimlerde Hizmet Envanteri ve İş Akış Şemalarına Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi: İç kontrol sistemine yönelik mevcut durumun tespiti, farkındalık yaratma ve beşeri kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanması ve ardından iç kontrolün ilk bileşeni olan Kontrol Ortamının Kars Belediyesinde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara yapılması. Bu çalışmalar kapsamında seçilecek 2 pilot birim için Görev Tanımları yapılması ve belirlenecek 10 kalem görev için İş Akış Şemaları çizilmesi.

7.Ayrıca birimler bazında Belediye için yeni bir teşkilatlanma önerisi geliştirilmesi

- Hizmeti sağlayacak olan firmanın daha önce herhangi bir kuruma (Belediye olması tercih sebebidir) iç kontrol sisteminin kurulmasında danışmanlık yapmış olması gerekmektedir.

- Danışmanlık hizmeti başlığında yer alan tüm faaliyetlerin belirtilen süre içerisinde tamamlanması ve danışmanlık hizmeti kapsamında yapılan tüm faaliyetlerin rapor olarak sunulması gerekmektedir.

- Düzenlenecek her türlü belgede Serhat Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi esas alınacaktır. (Söz konusu rehber www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir)

- Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 08.12.2016-08.01.2017 tarihleri arasında ilgili kurumun uygun göreceği bir tarih ve uygulama sahasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.