T. C.

SERHAT KALKINMA AJANSI

**“TRA2 BÖLGESİNDE SÜT ÜRÜNLERİ KÜMELENMESİNİ CANLANDIRMA VE KARS'TA PEYNİR ALTI SUYU İŞLEME TESİSİNİN KURULMASI PROJESİ” MAL TEDARİKİ (SUPPLY) VE TEKNİK YARDIM (TECHNİCAL ASSİSTANCE) BİLEŞENLERİ İÇİN PRAG ŞABLONLARİNA UYGUN IHALE DOKÜMANLARI (TOR) HAZİRLANMASİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı**

**İşin Adı:** Avrupa Birliği Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı Kapsamında Finanse Edilen “TRA2 Bölgesinde Süt Ürünleri Kümelenmesini Canlandırma ve Kars'ta Peynir Altı Suyu İşleme Tesisinin Kurulması Projesi” Mal Tedariki (Supply) ve Teknik Yardım (Technical Assistance) Bileşenleri İçin Procurement and Grants for European Union External Actions- A Practical Guide (PRAG) Şablonlarina ve Kurallarına Uygun Ihale Teknik Dokümanlarının Hazirlanmasi İşi.

**İşin konusu:**

**a)**PRAG şablonlarına ve kurallarına uygun Teknik Yardım (Technical Assistance) bileşeni için iş tanımı (Terms of Reference-ToR) ve tahmini bütçe (budget estimate) hazırlanması ve idarenin talep ettiği revizyonların yapılması

**b)**PRAG şablonlarına ve kurallarına uygun 240 ton/gün kapasiteli Peynir Altı Suyu Tozu İşleme Tesisi için gerekli makine ve ekipmanın tedarikine yönelik teknik şartname ve Pazar araştırması dokümanlarının hazırlanması ve idarenin talep ettiği revizyonların yapılması.

c)Bu kapsamda hazırlanacak tüm dokümanların İngilizce dilinde hazırlanması.

**MADDE 2- Yüklenicide Aranan Özellikler**

 **2.1**. Yüklenici, daha önce en az 1 adet 5 Milyon (€) Avro bütçeli AB Fonlarınca desteklenen bir projede ihale/satınalma işlemlerine yönelik danışmanlık hizmeti vermiş olmalı ve bunu belgelemelidir.

**2.2.** Çalışmada görev alacak uzmanların AB destekli proje deneyimleri olmalı ve bunu belgeleyebilmelidirler. Aynı zamanda uzmanlar İngilizce dil bilgisine sahip olmalı ve bunu belgeleyebilmelidirler. Uzmanların ayrıntılı özgeçmişlerinde söz konusu hususlara yer verilmelidir.

 **2.3.** Yüklenici, Mal Tedariki (Supply) Bileşeni için, Peynir Altı Suyu Tozu İşleme Tesisinin Kurulması konulu proje kapsamında PRAG Şablonlarına uygun ihale dokümanı hazırlanması işinde görevlendirmek üzere, peynir altı suyu işleme tesisi konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi ve/veya süt ürünleri sektöründe en az 5 yıl çalışmış Gıda Mühendisi/Makine Mühendisi/Kimya Mühendisi istihdam ettiğini/edeceğini taahhüt etmelidir.

**MADDE 3- Görev İcrasında Uyulması Gereken Hususlar**

 **3.1.** Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici üstlenmiş olduğu iş için görevlendireceği kişileri talep edilen özelliklere uygun olarak istihdam etmelidir.

 **3.2.** İhale dosyalarının hazırlanması işi Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 Merkez / Kars adresinde bulunan Serhat Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında, Ajans personeli ile birlikte 8 (sekiz) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Ancak, Yüklenici ön hazırlıkları ve ilgili kurumlardan (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Delegasyonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vd.) gelecek düzeltme taleplerini Ajans ile eşgüdüm halinde kendi ofis/işyerinde yapabilir.

**3.3.** Madde 1’de tanımlanan hizmet işi, mal alımı (supply) ve teknik yardım (technical assistance) işlerinin ihale edilip yüklenicilere yer teslimi yapılana kadar devam edecektir. Söz konusu hizmet işi, bu süreç içerisinde revize edilmek üzere geri gelen evrak üzerindeki düzeltme işini, işlerin ihale edilmeleri aşamasında potansiyel yüklenicilerden gelecek soruların cevaplanmasını ve gerekli olan her türlü izin, ruhsat ve onayların alınmasını da kapsamaktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı, AB Delegasyonu ve diğer ilgili kurumların uygun gördüğü tüm revizyonların elektronik ortamda tebliğ edilmesinden itibaren en fazla 5 takvim günü içinde yüklenici tarafından tamamlanarak sunulması gerekmektedir. İhale aşamasında potansiyel yüklenicilerden gelecek soruların cevaplanma süresinde meri mevzuat hükümleri uygulanır. Proje ve/veya tasarım değişikliklerinden kaynaklanan revizyonlar hizmet kapsamındadır.

 **3.4**. Madde 1’de tanımlanan işlerden;

a) Teknik Yardım (Technical Assistance) bileşeni için iş tanımı (Terms of Reference-ToR) ve tahmini bütçe (budget estimate) hazırlanmasında yükleniciye sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü,

b) Mal Alımı (Supply) İşleri teknik şartname ve pazar araştırması dokümanlarının hazırlanması için yükleniciye sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 3 (üç) takvim ayı süre verilecektir.

Söz konusu süreler içerisinde ihale dosyalarının eksiksiz olarak Ajansa sunulması gerekmektedir. Bu süreler, İlgili Kurumlardan alınması gerekli izin ve onaylar için harcanacak zamanı da kapsamaktadır.

**3.5.** Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici üstlenmiş olduğu iş kapsamında T.C. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplamak ve her halde aynı gün mesai saatleri içinde konuya ilişkin elektronik posta yoluyla bildirim yapmakla yükümlüdür.

**MADDE 4 - Yüklenicinin Görev ve Yükümlülükleri**

**4.1** Yüklenici firma hiç bir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın verilen işleri sözleşmede belirtilen sürelerde tamamlamak ve teslim etmekle yükümlüdür. Herhangi bir kaza ve/veya olumsuz durumun vuku bulması halinde maddi ve manevi tüm sorumluluk Yükleniciye ait olup Serhat Kalkınma Ajansı bu konularda hiç bir sorumluluk taşımayacaktır.

**4.2** Yüklenici şartnamenin tüm hükümleri ve açık anlamlarını çalıştıracağı uzmanlara kavratmakla mükelleftir.

**4.3.** İhale dosyası Serhat Kalkınma Ajansı ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yorumlarına istinaden revize edilecektir. Bu sürecin ardından AB Delegasyonunun yorumlarına göre şartname tekrar revize edilebilecektir.

**4.4.** İhale dosyası AB Delegasyonu tarafından onaylandıktan sonra, ihale duyuru aşamasındayken firmalardan gelecek sorulara yüklenici tarafından meri mevzuat hükümleri çerçevesinde cevap verilecektir.

**4.5.** Çalışmada görev alacak uzmanların iş ile ilgili giderlerine (konaklama, ulaşım, iaşe vb.) Serhat Kalkınma Ajansı’nın katılmayacağı, bu tip giderlerin yüklenici firma tarafından karşılanması gerektiği dikkate alınmalıdır.

**MADDE 5- Diğer Hususlar**

Bu teknik şartnamede bahsi geçmeyen hususlara ilişkin olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projelerin tabi olduğu meri mevzuat geçerli ve bağlayıcıdır. Ayrıca, yine bu teknik şartnamede yer almayan ancak madde 1’de tanımlanan işlerin yapılabilmesi için gerekli olan hususlarda Serhat Kalkınma Ajansı’nın ileriye dönük düzenleme yapma hakkı saklıdır.

**İş bu şartname 5 (Beş) maddeden ibarettir.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |