**SERHAT KALKINMA AJANSI**

**2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **TEKNİK ŞARTNAME** | |
|
| Sözleşme Numarası | TRA2/19/TD/0022 |
| Yararlanıcı Kurum | Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası |
| Proje Adı | Ardahan Ticaret Ve Sanayi Odası Stratejik Planlamasını Geliştirerek Geleceğe Hazırlanıyor |
| İşin Tanımı ve İçeriği | Ardahan Ticaret Ve Sanayi Odası 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlanması Çalışması |
| Eğitimin/Danışmanlığın Süresi (Saat/Gün/Hafta) | 90 Gün |
| Eğitim/Danışmanlık Yeri | Ardahan Ticaret Ve Sanayi Odası |
| Eğitimde/Danışmanlıkta Firma Tarafından Sağlanacak Materyaller | * Dış paydaşların belirlenmesi * İç Paydaş, Dış Paydaş ve Üye için formların hazırlanması * Odalar için stratejik plan soru formunun hazırlanması * Yönetim Kurulu Üyeleri ile toplantı yapılması * Personelle Toplantı * Dış Paydaşlarla Toplantı * Stratejik Planla ilgili, daha önceki günlerde yapılmış çalışmalarla ilgili elde edilmiş verilerin analiz edilmesi ve derlenmesi * Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasına ait 2019-2023 yılları için Stratejik Planın yazılması * Hazırlanan Stratejik Planın Yönetime Sunumu, Gerekli Düzenlemenin Yapılması ve Basılabilecek Şekilde Dizgisinin Yapılması |
| Eğitimci/Danışmanda Aranan Şartlar | * Daha önce Ticaret ve Sanayi Odalarına en az 1 adet Stratejik Plan hazırlamış olmak * Alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak, * TOBB oda/borsa akreditasyon sisteminin kurulumu konusunda deneyim sahibi olmak,   Yukarıda belirlenen vasıflara sahip ilgili kişi/kişiler gerekli koşulları sağladığına dair şartları belgelemek zorundadırlar |
| Genel Şartlar | * Faaliyet dolayısıyla düzenlenecek her türlü belgede ve eğitim/çalıştay esnasında Serhat Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi esas alınacaktır. (Söz konusu rehber www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir) * Faaliyet yüklenici ile ajans arasında sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden günden itibaren başlar ve takip eden üç aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. * Eğitim ve faaliyetler belirtilen tarih aralığında olmak şartı ile ilgili kurumun uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir. |