# 2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

| TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- |
| Sözleşme Numarası | TRA2/20/TD/0089 |
| Yararlanıcı Kurum | Ardahan Sanayi ve Ticaret Odası |
| Proje Adı | Kayıkhane ve Su Sporları Ön Fizibilitesinin Hazırlanması |
| İşin Tanımı ve İçeriği | Ardahan ilinin önemli turizm destinasyonlarından olan Çıldır Gölü’nde yaz ve kış mevsiminde yapılabilecek alternatif su ve kış sporları ve faaliyetlerinin tasarlanarak, bu faaliyetlerin tasarlanan kayıkhane ve su sporları merkezi ile işletilmesi için yatırım maliyetleri, işletme maliyetler, hedef pazarı, ihracat, işgücü tedariki gibi yönlerden analiz edilerek ön fizibilitesinin (yapılabilirlik araştırmasının) yapılmasıdır. |
| Danışmanlığın Süresi (Saat/Gün/Hafta) | 60 Gün |
| Danışmanlık Yeri | Ardahan |
| Danışmanlıkta Firma Tarafından Sağlanacak Materyaller | Ön fizibilite raporu tamamlandığında cd ortamında ve çıktı olarak 3’er adet olmak üzere Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasına sunulacaktır. |
| İşin Teknik Şartları | 1-Proje ön fizibilite çalışması için yatırım alanı yerinde görmek, ilişkili kurum ve kişilerle görüşmek üzere en az 3 günlük saha ziyareti yapılacaktır. 2-Yapılacak çalışma Ek-1’de bulunan Ön Fizibilite Raporu Formatında ve Ek-2’de bulunan Kalkınma Ajansları Yayın Hazırlama Kılavuzu’nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanacaktır. 3-Ön fizibilite rapor taslağı en geç 45 gün içerisinde Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasına sunulacaktır. 4-Proje sürecinin son 15 günlük süreci ön fizibilite rapor taslağının değerlendirilmesi ve düzeltme sürecidir. 5-Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası ön fizibilite çalışmasına onay vermesi ile birlikte rapor soft ortamda ve baskı olarak teslim edilecektir. 6-Proje ön fizibilite sonuçları yapılacak toplantı ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasına sunulacaktır. 7-İstekli firmanın daha önce yaptığı benzer nitelikteki iki çalışmayı soft olarak cd ortamında sunmalıdır. 8-İstekli firmanın bu alanda en az 5 yıl tecrübeli olması gereklidir. 9-Ön fizibilite çalışmasını yapacak proje ekibi en az 3 kişiden oluşacaktır. Proje anahtar personel en az 5 diğer personelleri en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır. 10-Projeyi koordine edecek anahtar personel en az yüksek lisans ve üstü derece eğitim seviyesine sahip ve fizibilite çalışmaları alanında en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. 11-Proje anahtar personeli mühendislik veya iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup; fizibilite, iş analiz ve finansal analiz konularında tecrübeli olmalıdır. 12-Proje anahtar personeli dışındaki proje ekibi uzmanlardan biri mühendis, diğeri 4 yıllık eğitim veren fakültelerin işletme, ekonomi, iktisat, maliye, istatistik, çalışma ekonomisi ve kamu yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmalıdır. 13-Bütün proje ekibinin öz geçmişleri ve mezuniyet belgeleri başvuru dosyasında olacaktır. 14-İstekli firmanın daha önce turizm ve su-kış sporları üzerine ön fizibilite/fizibilite yapmış olması tercih sebebidir. Bu alanda çalışma yapan istekli yaptığı çalışmayı örnek çalışmalar içerisinde göndermelidir. 15-Yukarıda belirlenen vasıflara sahip ilgili kişi/kişiler gerekli koşulları sağladığına dair şartları belgelemek zorundadırlar. |
| Genel Şartlar | 1-Faaliyet dolayısıyla düzenlenecek her türlü belgede ve eğitim/çalıştay esnasında Serhat Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi esas alınacaktır. (Söz konusu rehber www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir) 2-Ön fizibilite çalışması yüklenicinin tespit edilmesinin ardından, yüklenici ile ajans arasında sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden günden itibaren başlar ve takip eden 2 aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. 3-Saha çalışmaları ve faaliyetler belirtilen tarih aralığında olmak şartı ile ilgili Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nın uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir. |

Ek-1: Ön Fizibilite Raporu Formatı

Ek-2: Kalkınma Ajansları Yayın Hazırlama Kılavuzu