# SERHAT KALKINMA AJANSI

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

| TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- |
| Sözleşme Numarası | TRA2/21/TD/0083 |
| Yararlanıcı Kurum | Ardahan Üniversitesi |
| Proje Adı | Ardahan Sınır Ticaret Merkezi ile Yurtdışı Ticaret Köprüsü Oluyor |
| İşin Tanımı ve İçeriği | Söz konusu teknik destek faaliyeti ile Ardahan bölgesinde kurulabilecek Sınır Ticaret Merkezi’ne ilişkin fizibilite raporu hazırlanacak ve danışmanlık hizmeti alınacaktır. Fizibilite raporu; - 4458 Sayılı Gümrük Kanunu - 2016/8478 sayılı “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar” (18.03.2016 tarih ve 29657 sayılı Resmi Gazete) - (İhracat: 2016/11) sayılı “Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (13.12.2016 tarih ve 29917 sayılı Resmi Gazete) ve ilgili diğer mevzuata göre hazırlanacaktır. Fizibilite raporu dışında Ardahan’ın cazibe merkezi haline gelmesi ve özellikle sınır ticareti kapsamında daha fazla katma değer elde etmesi için hedef, strateji ve tedbirlerden oluşan bir adet öneri raporu hazırlanacaktır. Bu kapsamda; - 1 adet fizibilite raporu hazırlanacaktır Rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Yönetim Kılavuzu ekinde yer alan fizibilite raporu formatında hazırlanacaktır. - 1 adet öneri raporu hazırlanacaktır. - En az bir defa online veya yüz yüze bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. - Bölgeyi yerinde görmek, ilişkili kurum ve kişilerle görüşmek üzere en az bir defa 2 günden az olmamak üzere uzmanlar tarafından yerinde saha ziyareti yapılacaktır. - En az bir defa online veya yüz yüze olmak üzere 8 saat eğitim verilecektir. Eğitim, sınır ticareti, e-ticaret, proje yönetimi, geleceğe yönelik fırsat araştırması alanlarını kapsayacaktır. |
| Eğitim ve Danışmanlığın Süresi (Saat/Gün/Hafta) | 80 gün (Proje sürecinin son 10 günlük süreci fizibilite rapor taslağının değerlendirilmesi ve düzeltilmesi için ayrılan süredir.) |
| Eğitimin ve Danışmanlığın Katılımcı Sayısı | 20 |
| Eğitimin ve Danışmanlığın Yeri | Ardahan |
| Danışmanlıkta Firma Tarafından Sağlanacak Materyaller | - Fizibilite raporu 5 adet basılı olarak teslim edilecektir. - Sınır ticareti kapsamında fırsatları içeren öneri raporu, 5 adet basılı olarak teslim edilecektir. - Fizibilite raporunun bitmiş hali cd olarak teslim edilecektir. |
| Danışmanda Aranan Şartlar | - Hizmet sağlayıcının tüzel kişiliğe sahip olması, - Hizmet sağlayıcının en az 10 yıldır faaliyette bulunuyor olması ve bunu belgelemesi, - Hizmet sağlayıcının fizibilite raporu hazırlamaya yönelik en az 2 iş bitirme belgesinin olması ve söz konusu fizibilite raporlarının kamu kurum ve kuruluşları için yapılmış olması gerekmektedir. Tercih Sebebi Olacak Nitelikler: - Hizmet sağlayıcının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında bağımsız danışmanlık firması olarak yetkilendirilen firmalardan olması. |
| Genel Şartlar | - Faaliyet dolayısıyla düzenlenecek her türlü belgede ve eğitim/çalıştay esnasında Serhat Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi esas alınacaktır. (Söz konusu rehber www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir) - Faaliyet yüklenici ile ajans arasında sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden günden itibaren başlar ve takip eden altı aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. - Eğitim ve faaliyetler belirtilen tarih aralığında olmak şartı ile ilgili kurumun uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir. |